Załącznik  Nr 3
do zarządzenia Nr 158/2025 
Burmistrza Złocieńca 
z dnia 26 sierpnia 2025 r.  
 
Harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2026 rok

	Lp.
	Data/
Termin
	Działanie
	Wykonawca

	1
	do 31.08.2025 



	Ogłoszenie o rozpoczęciu zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2026 r. przez mieszkańców



	Burmistrz Złocieńca,
Sekretarz gminy, 
Referat rozwoju gospodarczego i promocji,
Referat spraw społecznych
 i zdrowia

	2
	od 01.09.2025 do 31.12.2026
	Akcja promocyjna i informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego na 2026 rok
	Referat rozwoju gospodarczego i promocji,
Referat spraw społecznych
 i zdrowia

	3
	od 01.09.2025 do 30.09.2025
	Okres składania zgłoszeń projektów do budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2026 r. przez mieszkańców

	Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (Złocieniec, ul. St. Rynek 3, I piętro, pok. nr 14)

	4
	od 01.10.2025 do 31.10.2025
	Weryfikacja formalna złożonych zgłoszeń projektów. 


Dokonanie analizy techniczno-finansowej  i oceny możliwości realizacji złożonych projektów przez komisję ds. budżetu obywatelskiego z pomocą merytoryczną wskazanych przez komisję odpowiednich komórek i gminnych jednostek organizacyjnych. W przypadku niejasności dotyczących treści zgłoszenia projektu komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Wnioskodawca w terminie 3 dni ma prawo uzupełnić zgłoszenie projektu i złożenia żądanych wyjaśnień i informacji. 

Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny oraz wnioskach dotyczących prawidłowości złożenia zgłoszeń oraz możliwości realizacji zgłoszonych projektów z ich szacunkową  wyceną  i proponowanym terminem realizacji z jednoczesnym powiadomieniem o prawie do odwołania przez wnioskodawców, których projekty w ocenie komisji są  niemożliwe do realizacji albo są  niezgodne z prawem.
	Komisja ds. budżetu obywatelskiego

Komisja ds. budżetu obywatelskiego i wskazane komórki organizacyjne urzędu lub gminne jednostki organizacyjne




Komisja ds. budżetu obywatelskiego

	5
	do 14.11.2025
	Zatwierdzenie wyników analiz i ocen przez Burmistrza Złocieńca oraz rozpatrzenie ew. odwołań. 
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania przez mieszkańców wraz z ich kosztem szacunkowym, poprzez umieszczenie listy na gminnej stronie internetowej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu i w sołectwach oraz udostępnienie jej do wglądu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3.
Zarządzenie głosowania na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego zawierające ustalenie daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania, określenie form głosowania, wskazanie miejsc głosowania oraz wzór karty do głosowania z instrukcją  jej prawidłowego wypełnienia. 
	Burmistrz Złocieńca,
Komisja ds. budżetu obywatelskiego,
Referat spraw społecznych
i zdrowia

	6
	do 14.11.2025
	Przygotowanie kart do głosowania oraz gminnej strony internetowej z systemem do głosowania drogą elektroniczną przez mieszkańców w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2026 r. oraz przygotowanie punktu do głosowania w wersji „papierowej” w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 6.
Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie głosowania, o formach głosowania i punktach do głosowania pisemnego mieszkańców. 
	Komisja ds. budżetu obywatelskiego,
Referat rozwoju gospodarczego i promocji, 
Referat spraw społecznych
i zdrowia

	7
	od 17.11.2025 do 30.11.2025
	Głosowanie przez mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2026 r. w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w punkcie do głosowania  - w Centrum Informacji Turystycznej w Złocieńcu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
	Komisja ds. budżetu obywatelskiego,
Referat rozwoju gospodarczego i promocji, 
Referat spraw społecznych
i zdrowia

	8
	do 16.12.2025
	Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2026 r. na gminnej stronie internetowej, udostępnienie ich na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu i w sołectwach.
	Burmistrz Złocieńca,
Komisja ds. budżetu obywatelskiego,
Referat spraw społecznych
i zdrowia

	9
	do 16.12.2025
	Zgłoszenie przez Burmistrza Złocieńca do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2026 r. zadań do realizacji, wybranych w głosowaniu  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2026 r., ze wskazaniem kwot i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Złocieńcu lub jednostek organizacyjnych gminy Złocieniec odpowiedzialnych za ich realizację. 
	Burmistrz Złocieńca,
Sekretarz gminy,
Referat spraw społecznych
i zdrowia



